绥化学院本科教学工作审核评估

机关处室工作指引

根据《绥化学院本科教学审核评估工作方案》文件精神，为了更好地迎接教育部本科教学工作审核评估，坚持“以评促建，以评促改，以评促管，评建结合，重在建设”的方针，突出内涵建设，促进学校特色发展，现对机关处室审核评估工作提出指引。

一、主要任务

审核评估是依据参评学校自身设定的人才培养目标，来评价学校人才培养的目标与效果的实现情况，它涵盖了高校人才培养过程的各个环节。本阶段机关处室的主要任务是按照审核项目、要素、要点和审核评估引导性问题，认真梳理评建工作材料，做好迎评的各项工作。

二、工作指引

具体任务见“绥化学院本科教学审核评估要点及对应牵头部门”。

三、工作要求

1.各机关处室要高度重视审核评估工作，机关处室负责人是审核评估的第一责任人，要指派专人负责评建工作，分工明确，各负其责，将审核评估与日常工作有机结合、协调开展，以“平常心、正常态”来对待评估，以“学习心、开放态”来参与评估，用饱满的工作热情和干劲、踏实的工作作风、科学的工作方法，全力做好审核评估的各项准备工作。

2.各机关处室于2018年1月15日前完成评建工作材料的整理、撰写和归档工作。自评报告的撰写工作安排另行通知。

评建办公室

附件1：

本科教学工作审核评估机关处室工作任务分解表

| 序号 | 处室 | 工作内容 | 评建材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教务处 | 1.安排审核评估期间每个教学楼的指引人员 2.安排审核评估期间实验室专人管理 3.提供审核评估考察周课表、校历 4.组织教学管理人员参加座谈会 5.加强课堂教学的管理与检查工作 6.加强实践教学的管理与检查工作 7.加强实验室安全管理 8.进一步完善学校的各项教学规章制度 9.修订人才培养方案 10.组织编制教学大纲 11.安排评估专家考察实习基地、实验室等 12.安排评估专家听课看课 13. 推进学科建设、学科带头人工作 14.大学生创新创业项目规划 15.大学生创新创业基地建设 16.大学生创新创业导师队伍建设 17.大学生创新创业开展的相关活动 18.组织教师技能培训，提高教师的教学能力 19.对教学存在问题的教师进行专项指导 20.新教师岗前培训 | 1.教学管理文件汇编（含教学环节质量标准） 2.人才培养方案 3.教学大纲汇编 4.学科、专业目录 5.专业建设规划与执行情况 6.专业结构调整情况 7.新办专业情况 8.重点专业、特色专业建设情况 9.近三年教学检查的通知、总结、照片等 10.近三年教学工作会议记录（或纪要）、照片、总结和落实情况 11.近三年本部门工作总结和工作计划 12.近三年外聘教师名单 13.近三年教授、副教授为学生授课情况 14.近三年“双语课”清单 15.近三年教改课题汇总表 16.近三年教学成果奖统计表 17.近三年教师教学事故处理名单及处理结果 18.近三年考试违纪学生名单及处理结果 19.近三年学生评教统计表(评估中心提供) 20.近三年学生外语四、六级通过率 21.近三年学校获得的国家级、省级教学成果奖统计表 22.近三年学生毕业率、学位授予率 23.近三年教改课题统计表(评估中心提供) 24.近三年教室使用情况统计表 25.近三年学生科技竞赛获奖情况 26.近三年学生获省级及以上各类竞赛奖励情况一览表 28.提升教师教学能力和专业水平的制度、措施、效果等相关材料 27.学校教室信息一览表 29.毕业论文和试卷清单 30.校外实习实训基地目录 31.校外实习实训场所经费投入情况 32.教学仪器设备统计表 33.实验室统计表（数量、面积、名称、承担的实验、面向的专业） 34.实验室利用情况、开放情况统计表 35.校教学工作指导委员会名单 36.教学管理人员名单、培训和进修情况汇总 |
| 1 | 教务处 |  | 37.教材汇总表 38.慕课汇总表 39.实习基地协议书 40.省、校级精品课程统计表 41. 创新创业教育措施及成效等相关材料 42.教学专题会议记录（或纪要） 43.优秀教学团队统计表 44.多媒体教室基本情况 45.专业负责人统计表 46.大类培养改革情况 47.体育俱乐部制情况 49.未能按时毕业、未获学士学位学生一览表 50.教学及管理信息化情况 51.实验教学示范中心统计表 52.专业核心课程统计表 53.学生参加大学生创新创业训练计划情况一览表 54. 教师教学工作规范 55.网络课程统计表 56.主讲教师资格认定标准 57.省、校教学名师、能手、新秀名单 58. 校领导听课评价表 59. 绥化学院学科建设规划 60. 近三年继续教育专业统计一览表 61.近三年继续教育在校生人数统计一览表 62.近三年教师指导学生创新项目一览表 |
| 2 | 高教研究与教学质量评估中心 | 1.制定二级学院审核评估工作指引、审核评估工作进程表 2.修订绥化学院本科教学工作审核评估方案 3.填报2017年教学基本状态数据库 4.撰写《绥化学院2016－2017学年本科教学质量报告》 5.组织专业评估 6.组织专人学习审核评估管理系统 7.按专家组进校前的要求，填报审核评估补充数据 8.完善教学质量保障体系 9.规范教学质量监控的档案管理 10.负责与省评估中心沟通，明确日程，确定评估专家成员及组长，与专家组秘书沟通，确定需要准备的各项事宜 | 1.部门文件和规章制度(包括绥化学院教学质量监控及保障条例) 2.近三年校级督导专家听课评价原始记录 3.近三年《评估简报》 4.近三年实习基地、论文、试卷专项检查的总结材料 5.近三年教学质量评估中心工作总结 6.近三年《绥化学院教学质量报告》和教学基本状态数据库 7.校内专业评估档案材料 8.《绥化学院本科教学工作合格评估整改报告》 9.校级督导专家详细名单、照片等 10.课堂教学质量评价表 11.提供评建工作领导小组名单 12.各种会议记录和相关照片 13.学生信息员名单及信息反馈汇总 |
| 2 | 高教研究与教学质量评估中心 | 11.制定审核评估专家手册（含作息时间、联络人名单及方式、校领导名单等） 12.设计专家考察走访路线，包括：教室、实验实训室、实习基地、图书馆、体育场馆、食堂、宿舍等 13.安排学生、教师、专业负责人、教学管理人员座谈会的名单、时间和地点 14.安排专家深度访谈的人员、时间和地点（深度访谈包括：校领导、各职能部门负责人、学科带头人、院系领导、教师、学生、用人单位、退休人员等） 15.组织专家组见面会和专家组意见反馈会 16.组织校领导、校院二级督导听课评课 |  |
| 3 | 办公室 | 1.确定专家的专职联络员、建立联络员微信群 2.确定评估期间陪同走访、用餐校领导名单 3.安排专家住宿、饮食 4.负责专家接送服务（含火车票、飞机票的预定等） 5.准备专家礼品 6.编制专家接待手册 7.组织校领导参加深度访谈 8.组织各职能部门负责人、院系领导参加深度访谈 9.车辆安排与调度 10.其它 | 1.部门文件及规章制度 2.职能部门和教学机构目录（人事处提供） 3.近三年校长办公室会议纪要、校党委会会议纪要 4.中外合作办学项目文件 5.近三年学校工作总结和计划 6.学校管理文件汇编 7.绥化学院2017年工作计划和要点 8.校领导信息一览表 9.绥化学院章程 10绥化学院“十二五”和“十三五”发展规划. |
| 4 | 人事处 | 1.组织教师、专业负责人参加座谈会 2.组织教师参加深度访谈 3.引进高层次人才情况 4.岗位设置管理与聘用工作 5.其它 | 1.部门文件及规章制度 2.“十二五”和“十三五”师资队伍建设规划 3.关于引进高层次人才的有关规定 4.关于教师攻读博士学位的有关规定 5.关于教师脱产国内、外研修的有关规定 6.关于教师专业技术职务评聘的有关规定 7.绩效工资实施的相关规定 8.双师双能型教师认定办法 9.岗位设置与聘用的相关规定 10.教职工年度考核的相关规定 11.鼓励教师在职攻读博士、硕士学位的措施与成效 12.教师在读博士一览表 13.近三年教师取得博士学位一览表 14.近三年教师晋升教授、副教授一览表 15.近三年教师国内研修一览表 16.近三年教师赴境外研修一览表 17.近三年教师学习、培训一览表 18.教师参加学术研讨会一览表 19.“双师双能型”教师一览表 20.专任教师职称结构统计表 21.专任教师学位结构统计表 22.专任教师年龄结构统计表 23.专任教师学缘结构统计表 24.学校实验技术人员名册 25.享受政府特殊津贴专家名单 26.引进高层次人才一览表 27，近三年新教师岗前培训材料 |
| 5 | 科研处 | 1.制订科研奖励办法 2.统计科研成果 3.举办“阳关讲坛”活动 | 1.部门文件及规章制度 2. 科学研究推动本科教学工作的有关资料 3.鼓励教师投入科研的有关文件及规章制度 4.学科团队建设与管理办法 5.科研奖励的有关文件及规章制度 6.科研管理的有关文件及规章制度 7.鼓励学生参与科研工作的有关文件及规章制度 8.近三年教师发表论文情况一览表 9.近三年教师主持科研项目情况一览表 10.近三年教师出版专著和教材情况一览表 11.近三年教师科研成果获奖情况一览表 12.近三年教师获得专利情况一览表 13.近三年教师学术讲座情况一览表 14.近三年外聘专家学术讲座情况一览表 15.近三年教师科研经费情况一览表 16.受聘担任外校研究生导师名册 |
| 6 | 学生处 | 1.组织学生学习审核评估相关知识 2.组织学生参加座谈会 3.组织学生参加深度访谈 4.开展学风建设 5.其它 | 1.部门文件及规章制度 2.学风建设相关文件及管理制度 3.学校奖贷补相关文件及规章制度 4.班主任、辅导员和心理健康教师队伍建设相关文件及规章制度 5.近三年学生奖贷补情况一览表 6.近三年学生参与教师科研项目情况一览表 7.近三年学生获专业比赛奖励情况一览表 8.近三年学生发表学术论文情况一览表 9.近三年学生创作、表演的代表性作品一览表 10.近三年学生专利（著作权）授权情况一览表 11.近三年本科生交流情况一览表 12.近三年学生体育达标合格率一览表 13.近三年学风建设工作计划及总结 14.学生名单 15.学生学籍处理情况汇总表 |
| 7 | 财务处 | 1.制定教学经费预算 2.设置审核评估专项经费 3.其它 | 1.部门文件及规章制度 2.2015、2016和2017年财务预算情况、财务决策情况 3.近三年经费投入一览表 4.近三年市财政局经费投入情况一览表 5.近三年学校教育经费总额 6.近三年教学经费总额 7.近三年教学改革与建设专项经费总额 8.近三年教学经费支出一览表 9.近三年教育事业收入一览表 10.近三年部门工作总结 11.校友捐赠情况统计表 |
| 8 | 国有资产管理处 | - 为评估专家提供办公设备及办公场所 - 保证各教学单位教学仪器设备的采购计划顺利完成 - 保证各教学单位教学设备的维修维护到位 4. 专家使用的电脑、打印机、碎纸机、办公室、办公用品、会议室、休息室等 | 1.部门文件及规章制度 2.校园建设规划平面图 3.房屋所有权证、土地证 4.教学科研仪器设备值一览表 5.新增教学科研仪器设备值一览表 6.固定资产总值一览表 7.运动场统计一览表 8.教学行政用房统计一览表 9.科研用房统计一览表 10.实验用房统计一览表 11.学校占地面积、建筑面积及生均面积统计一览表 12.近三年部门工作总结 13.校友捐赠情况统计表 |
| 9 | 宣传部 | 1.营造迎评氛围 2.评估期间的宣传报道工作 3.举办学校校史展 | 1.部门文件及规章制度 2.学校宣传材料（照片、图片、视频）整理汇总 |
| 10 | 招生就业处 | 1.组织用人单位参加深度访谈 2.组织各学院毕业生追踪调查 3.组织各学院用人单位满意度调查 4.组织各学院毕业生就业数据统计 5. 组织编写优秀校友事迹汇编 | 1.部门文件及规章制度 2.近三年招生情况一览表 3.近三年毕业生就业情况一览表 4.近三年毕业生跟踪调查统计结果 5.近三年用人单位评价 6.近三年《绥化学院毕业生就业质量报告》 7.全国校友会名单（成立日期、校友名单、会长） 8.知名校友名单和简介 9.各个校友会成立的相关材料 10.校友回校讲座、交流统计表 |
| 11 | 团委 | 1.组织培训评估期间专家活动学生引导员 2.组织社会实践活动 3.校园文化活动的计划、措施、成效 4.学生社团活动的措施、效果 5.以德育为先，创新开展思想政治教育活动 6. 其它 | 1.部门文件及规章制度 2.校园文化建设相关文件及落实情况 3.近三年科技文化艺术活动计划及总结 4.近三年大学生志愿服务情况一览表 5.近三年大学生社会实践情况一览表 6.近三年学生社团情况一览表 7.近三年课外活动、讲座情况一览表 |
| 12 | 后勤管理处 | 1.专家饮食安排（时间、菜谱、餐厅） 2.加强校园卫生管理，美化校园 3.加强道路清洁 4.加强食堂餐饮卫生检查 5.做好教室和实验室基础设施的维修维护 7.其它 | 1.部门文件及规章制度 2.食堂一览表 |
| 13 | 保卫处 | 1.审核评估期间值班安排 2.车辆管理和管制 3.安全检查和隐患排查（办公场所、宿舍、食堂、教室、实验室、体育场馆、室外等） 4.保安着装，用语和手语培训 5.突发事件预案和演练 6.加强校园进出人员管理 7.增加校园巡逻次数 8.其它 | 1.部门文件及规章制度 2.近三年受理的校园刑事案件一览表 3.校园车辆管理的相关制度 4.校园保卫工作的相关制度 |
| 14 | 图书馆 | 1.安排审核评估期间图书馆指引人员 2.安排审核评估期间阅览室专人管理 3.准备审核评估期间使用的会议室及相应设备 4.加强图书馆环境卫生 5.加强图书馆安全管理 6.其它 | 1.部门文件及规章制度 2.图书馆使用情况 3.近三年图书新增情况 |
| 15 | 对外交流合作处 | 1.合作共建项目汇总 2.其它 | 1.部门文件及规章制度 2.学校合作办学、合作育人的相关规定 3.合作办学情况一览表 4.共建教学资源情况 5.校企合作项目一览表 6.校企合作成果 |
| 16 | 基建办 | 1.加强评估期间工程安全检查 2.加强在建工程的安全管理 3.其它 | 1.部门文件及规章制度 |
| 17 | 现代教育中心 | 1.评估网络平台建设 2.其它 | 1.部门文件及规章制度 2.校园网建设情况 |
| 18 | 组织部 | 1.加强基层党组织建设 2.教工、学生党员培养教育 | 1.部门文件及规章制度 2.近三年高层次人才引进一览表 3.基层组织建设相关材料 |
| 19 | 工会 | 1.组织召开教代会，审议人才培养、教学改革、学科建设等重大事宜 2.组织青年教师大奖赛 3.其它 | 1.部门文件及规章制度 2.青年教师大奖赛获奖名单一览表 3.教代会相关材料 |
| 20 | 离退休工作处 | 1.组织退休人员参加深度访谈 2.其它 | 1.部门文件及规章制度 |
| 21 | 审计处 | 1.做好人才引进、教学评优、职称评定、师德师风建设等监督工作 2.其它 | 1.部门文件及规章制度 |

附件2

普通高等学校本科教学工作审核评估引导性问题

为服务于学校自我评估和专家进校考察评估，根据审核评估项目、要素和要点提示，拟定相应引导性问题。这些引导性问题，一般围绕学校“在做什么？在如何做？效果如何？问题如何？如何改进？”五个方面的问题展开。既包括定性内容，也包括定量数据。数据应是学校近三年（以学校自评年度为准）的年度数据。引导性问题起示范性作用，不具有限定性，可根据学校的具体情况，结合学校特色，选择不同的引导性问题。

1.定位与目标

1.1 办学定位

（1）学校的办学定位、办学理念、发展目标是什么？依据为何？

（2）学校教师、学生及校友对学校办学定位、办学理念、发展目标的认可度如何？

（3）学校在办学定位、办学理念、发展目标的确定及其落实方面存在什么问题？

（4）办学定位在学校发展规划中是如何体现的？

1.2 培养目标

（1）学校人才培养总目标是什么？是如何形成的？与学校办学定位的契合度如何？总目标是否能体现素质教育要求，突出德、智、体、美全面发展？

（2）学校各专业人才培养目标是如何确定的？与学校人才培养总目标的关系如何？

（3）学校师生对人才培养目标的理解和认可程度如何？学校师生对专业人才培养目标的理解和认可程度如何？

（4）学校在确定人才培养目标方面存在什么问题？如何改进？

1.3 人才培养中心地位

（1）学校在制度和措施等方面如何保证人才培养中心地位落实到位的？

（2）人才培养中心地位在学校各项工作中是如何体现的？效果如何？

（3）学校领导是如何重视本科教学的？有哪些具体重视举措？产生的直接影响及效果如何？

（4）学校各职能部门是如何服务人才培养工作的？

（5）学校在保证人才培养中心地位方面还存在什么问题？如何改进？

2.师资队伍

2.1 数量与结构

（1）学校的生师比如何？学校专任教师的数量及结构如何（职称结构、年龄结构、学缘结构、学历结构等）？能否满足教学要求？发展态势如何？

（2）学校各专业主讲教师队伍的数量及结构如何（职称结构、年龄结构、学缘结构等）？能否满足教学要求？发展态势如何？

（3）学校实验技术人员和教学辅助人员的数量与结构如何？能否满足教学要求？

（4）聘请境外教师承担本科生教学情况？效果如何？

（5）学校各专业主讲教师队伍中有海外学习或培训经历的情况如何？

（6）来自于行业、企业兼职教师数量及承担任务情况？

（7）学校的师资队伍在上述方面存在什么问题？如何改进？

2.2 教育教学水平

（1）学校在鼓励教师教书育人及加强师德建设方面采取了哪些措施？效果如何？

（2）学校主讲教师的专业水平与执教能力如何？

（3）学校实验、实践（实训）教学人员和教学辅助人员的业务水平如何？

（4）学校是否建立了对教师教育教学水平的评价机制？效果如何？

（5）聘任海外、境外或来自行业、企业兼职教师授课能力与效果如何？

（6）学校教师在教育教学水平方面存在什么问题？如何改进？

2.3 教师教学投入

（1）教师自觉履行教书育人职责及将主要精力投入本科教学工作情况？学校有无激励机制、约束机制？运行效果如何？

（2）学校主讲本科课程的教授、副教授分别占教授、副教授总数的比例？教授、副教授主讲本科课程占总课程的比例？

（3）教师能否将自己的科研资源向本科生开放并将最新研究成果及学科前沿知识融入教学内容中？

（4）教师参加教学研究、教学改革的情况？实际效果如何？教师参加校以上级别的教改立项课题的人数及比例如何？

（5）教师在教学基本建设（课程建设、教材建设、实验室建设等）方面发挥作用情况？

（6）学校教师在教学投入方面存在什么问题？如何改进？

2.4 教师发展与服务

（1）学校教师队伍建设及发展规划落实情况如何？学校提升教师教学能力和专业水平的制度措施如何？执行效果如何？各二级教学单位是否有具体措施？ 效果如何？

（2）学校建立的支撑教师专业发展的专门机构开展工作情况？效果如何？学校每年用于教师学习、培训的人均经费是多少？

（3）学校在服务教师职业生涯发展方面特别是在关心青年教师成长、提升其业务水平和教学能力方面采取了哪些措施？效果如何？

（4）学校在鼓励教师在职进修、提升学历及国内外学术交流等方面的政策措施情况？效果如何？

（5）学校如何在教师岗位聘用、考核评价及薪酬分配方面向本科教学倾斜？是否将体育、艺术教师组织课外体育、艺术活动和课余训练、体育及艺术竞赛等纳入薪酬分配体系计算工作量？有何长效保障机制？

（6）学校在关心与促进教师发展方面存在什么问题？如何改进？

3.教学资源

3.1 教学经费

（1）学校投入本科教学的经费是多少？学校投入本科教学的经费占学校总经费比例如何？生均本科教学日常运行支出是多少？教学日常运行支出占经常性预算内事业费与学费收入之和的比例是多少？

（2）学校教学经费能否满足教学资源建设和日常教学运行的需要？近三年学校教学经费变化情况？是否建立了保障教学经费投入的长效机制？学校是否落实“三个优先”的制度和具体措施？（“三个优先”是指新增经费优先保证教育教学需要，新增生均拨款优先用于学生培养，新增教学经费优先用于实践教学）

（3）学校教学经费是如何分配的？是否有专门经费支持教学改革与大学生创新教育？是否有实践教学专项经费？是否将新增生均拨款优先投入实践教学？是否将学校体育、艺术、国防教育经费纳入核定的学校年度教育经费预算内？是否有专项经费用于支持学校综合运动会、课外体育活动与业余训练？是否设立专项经费用于保障每年的《国家学生体质健康标准》测试及数据上报工作？学校开展艺术活动专项经费？是否有国防教育专项经费？

（4）学校教学经费使用是否合理？是否进行年度经费使用效益分析？结果如何？

（5）学校在教学经费投入和经费使用效益上存在什么问题？如何改进？

3.2 教学设施

（1）高校的办学条件指标能否达到教育部教发[2004] 2号文件《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》中的合格要求？

（2）学校的各类教学设施（实验室、课堂教学设施、辅助教学设施、图书馆等公共教学设施）能否满足教学需要及学生自主学习和开展阳光体育活动，确保设施的开放程度如何？利用率如何？

（3）学校的教学、科研设施的开放程度如何？利用率如何？

（4）学校信息化教学条件状况如何？优质教育教学信息资源建设与共享程度如何？

（5）学校教学设施的建设与使用中存在什么问题？如何改进？

3.3专业设置与培养方案

（1）学校专业建设规划的执行情况如何？是否有专业结构调整机制？

（2）学校专业建设的成效如何？是否建成了若干能够彰显办学优势与特色、具备一定影响力的品牌专业？

（3）新办专业的建设情况如何？其人才培养质量能否得到保证？

（4）学校在制定各专业培养方案时，如何在人才培养目标、培养规格、课程设置等方面体现学校办学指导思想和实际需要？

（5）学校在专业设置与调整方面、培养方案及其制定（修订）、执行等方面存在什么问题？如何改进？

3.4 课程资源

（1）学校课程建设规划执行情况如何？课程建设取得了哪些成绩？

（2）学校课程总量多少？课程结构如何？双语课程、实践课程比例，是否符合培养目标需要？

（3）学校的教材建设规划执行情况如何？如何保障所选用教材的先进性与适用性？使用优秀教材和境外原版教材的比例?

（4）学校在课程和教材建设等方面存在什么问题？如何改进？

3.5 社会资源

（1）学校在合作办学、合作育人、合作就业、合作发展上采取了哪些措施？效果如何？

（2）学校与社会共建教学资源方面取得了什么成效？

（3）近三年接受社会捐赠的情况怎样？其中校友捐赠有多少？

4.培养过程

4.1教学改革

（1）学校教学改革的总体思路是什么？是否有切实可行的教学改革规划和具体实施方案？近年来推进教学改革的成效如何？

（2）学校有哪些激励和促进广大师生积极参与教学改革研究与实践的政策与措施？

（3）学校在推进人才培养机制、机制改革方面，有何总体设计与推进措施？实施成效如何？

（4）学校在人才培养模式、教学内容与课程体系、教学方法与手段、教学管理等方面改革取得的成效？

（5）学校教学及管理信息化程度如何？学校是如何加强网络教学资源建设的？建设成效如何？利用率与使用效果如何？

（6）学校在教学改革方面存在什么问题？ 如何改进？

4.2 课堂教学

（1）课程教学大纲的制订、执行与调整情况如何？

（2）学校如何处理科研与教学关系？科研成果转化到教学内容上有无具体举措？成效如何？

（3）是否有课程教学内容更新的相关制度与要求？教学内容如何体现人才培养目标？

（4）学校对教学方法、教学手段改革采取了哪些措施？有哪些先进的做法？效果如何？

（5）学校在促进学生学习方式转变、激励学生投入学习方面有哪些措施？成效如何？

（6）学校在考试方法上进行了哪些改革？在加强考风考纪方面制订了哪些措施？取得了哪些成效？

（7）学校在课堂教学方面存在哪些突出问题？有何具体对策？

4.3实践教学

（1）学校实践教学体系的建设思路是什么？如何推进实践教学改革的，效果如何？

（2）学校实习、实训基地建设情况，能否达到教学要求？

（3）学校设计性、综合性实验开设与实验室开放及使用情况？

（4）学校科研实验室向本科生开放情况如何？

（5）学校是如何保障实习、实践环节的教学效果的？

（6）学校是如何保障毕业论文（设计）质量的？

（7）学校在实践教学方面存在什么问题？如何改进？

4.4第二课堂

（1）学校是否将第二课堂建设纳入人才培养体系建设？有哪些政策措施保障第二课堂建设？

（2）学校的第二课堂的主要形式有哪些？第二课堂与第一课堂是如何紧密结合的？建设效果如何？

（3）学校是否制定了关于学生校（海）外学习经历的政策和措施？成效如何？

（4）学校在第二课堂建设方面存在什么问题？如何改进？

5.学生发展

5.1 招生及生源情况

（1）学校总体及各专业生源数量及结构特征如何？（如学生性别、民族、区域、家庭经济/社会背景、学生教育背景等）

（2）学校在现有条件下采取了哪些措施提高生源质量？效果如何？

（3）学校为学生在学期间提供重新选择专业的政策如何？

（4）学校的生源数量与质量方面存在什么问题？如何改进？

5.2学生指导与服务

（1）学校在人才培养工作中是如何体现以学生为本的理念的？

（2）学校建立了什么样的学生指导与帮扶体系？效果如何？

（3）学校如何吸引和激励专任教师积极参与学生指导工作？参与面与参与程度如何？

（4）学校学生辅导员和本科生导师（如果设置）在日常工作中如何指导和帮助学生成长成才？效果如何？

（5）学校为学生指导与服务提供了哪些组织与条件保障？

（6）是否为特异体质学生提供进行体育锻炼、增强体质方面的指导与服务？

（7）学校是否建立学生指导与服务的评价反馈机制？学生对学校提供的指导与服务的具体评价如何？

（8）学校建立了什么家庭经济困难学生资助体系，效果如何？

（9）学校在学生指导与服务方面存在什么问题？如何改进？

5.3学风与学习效果

（1）学校总体学习风气如何？学校在加强学风建设方面采取了什么样的政策措施？执行情况如何？

（2）近三年学校公开处理的学生考试违纪、抄袭作业、违反学校规章制度的人/次数？

（3）学生的学业成绩、专业能力、审美和人文素养等综合素质如何？

（4）学校是否建立对学生学习效果的评价机制？是否将学生体质健康发展状况纳入评价体系？

（5）学生对自我学习与成长的满意度如何？

（6）学校在学风建设和增强学生学习效果方面存在什么问题？如何改进？

5.4毕业生就业与发展

（1）学校毕业生的就业情况（就业率、就业质量等）如何？

（2）学校采取了哪些措施提高就业率与就业质量？效果如何？

（3）学校是如何引导毕业生到国家最需要的地方与岗位工作？学校对学生创业的激励机制、条件保障及实施效果如何？

（4）毕业生在社会特别是专业领域的发展情况如何？有哪些优秀校友？

（5）用人单位对毕业生的满意度如何？

（6）学校在促进毕业生就业与发展方面存在什么问题？如何改进？

6.质量保障

6.1 教学质量保障体系

（1）学校是否重视教学质量标准建设？形成了怎样的质量标准体系？

（2）学校教学质量保障的模式是什么？结构怎样？

（3）学校教学质量保障体系是否做到了组织落实、制度落实和人员落实？

（4）学校教学管理队伍的数量、结构与素质是否满足质量保障要求？学校对教学管理队伍建设的制度保障与激励机制如何？

（5）学校在教学质量保障体系建设方面存在什么问题？如何改进？

6.2 质量监控

（1）学校是否采取有效方式对教学全过程进行实时监控？有无推进二级院系教学状态评估常态化？

（2）学校是否建立了完善的评教、评学等自我评估制度？效果如何？

（3）学校是否形成了全员参与质量监控的良好氛围？

（4）学校在质量监控方面存在什么问题？如何改进？

6.3 质量信息及利用

（1）学校是否建立对能反映教学质量的信息进行跟踪调查与统计分析的制度？

（2）学校是否按教育部要求及时发布本科教学质量报告？质量报告是否全面、客观地反映本科教学质量现状及存在的主要问题？

（3）学校是否建立了校内教学状态数据库，运行情况如何？有无建立本科教学基本状态数据监测机制？是否及时采集并上报本科教学状态数据？本科教学状态数据是否真实、可靠？

（4）学校是否按要求定期公布其他教学工作及人才培养质量信息？

（5）学校在人才培养质量信息统计、分析、反馈与公开方面存在什么问题？如何改进？

6.4质量改进

（1）学校是否定期对教学质量存在的问题进行分析并制定改进的措施，效果如何？

（2）学校质量改进的程序与机制是什么，如何对改进效果适时进行评价？

（3）学校在质量改进中对已参加的外部教学评估（例如水平评估、专业认证等）中存在的问题和薄弱环节进行了全面整改？效果如何？

（4）学校的质量改进存在什么问题？如何改进？

【自选特色选项】

学校有无特色化办学的总体规划与设计？是否建立特色项目的培育、推广机制？成效如何？特色项目对学校办学定位、发展目标的支撑程度如何？特色项目的成果及推广应用成效如何？

附件3

普通高等学校本科教学工作审核评估范围

| 审核项目 | 审核要素 | 审核要点 |
| --- | --- | --- |
| 1.定位与 目标 | 1.1办学定位 | （1）学校办学方向、办学定位及确定依据 （2）办学定位在学校发展规划中的体现 |
|  | 1.2培养目标 | （1）学校人才培养总目标及确定依据 （2）专业培养目标、标准及确定依据 |
|  | 1.3人才培养中心地位 | （1）落实学校人才培养中心地位的政策与措施 （2）人才培养中心地位的体现与效果 （3）学校领导对本科教学的重视情况 |
| 2.师资队伍 | 2.1数量与结构 | （1）教师队伍的数量与结构 （2）教师队伍建设规划及发展态势 |
|  | 2.2教育教学水平 | （1）专任教师的专业水平与教学能力 （2）学校师德师风建设措施与效果 |
|  | 2.3教师教学投入 | （1）教授、副教授为本科生上课情况 （2）教师开展教学研究、参与教学改革与建设情况 |
|  | 2.4教师发展与服务 | （1）提升教师教学能力和专业水平的政策措施 （2）服务教师职业生涯发展的政策措施 |
| 3.教学资源 | 3.1教学经费 | （1）教学经费投入及保障机制 （2）学校教学经费年度变化情况 （3）教学经费分配方式、比例及使用效益 |
|  | 3.2教学设施 | （1）教学设施满足教学需要情况 （2）教学、科研设施的开放程度及利用情况 （3）教学信息化条件及资源建设 |
|  | 3.3专业设置与培养方案 | （1）专业建设规划与执行 （2）专业设置与结构调整，优势专业与新专业建设 （3）培养方案的制定、执行与调整 |
|  | 3.4课程资源 | （1）课程建设规划与执行 （2）课程的数量、结构及优质课程资源建设 （3）教材建设与选用 |
|  | 3.5社会资源 | （1）合作办学、合作育人的措施与效果 （2）共建教学资源情况 （3）社会捐赠情况 |
| 4.培养过程 | 4.1教学改革 | （1）教学改革的总体思路及政策措施 （2）人才培养模式改革，人才培养体制、机制改革 （3）教学及管理信息化 |
|  | 4.2课堂教学 | （1）教学大纲的制订与执行 （2）教学内容对人才培养目标的体现，科研转化教学 （3）教师教学方法，学生学习方式 （4）考试考核的方式方法及管理 |
|  | 4.3实践教学 | （1）实践教学体系建设 （2）实验教学与实验室开放情况 （3）实习实训、社会实践、毕业设计（论文）的落实及效果 |
|  | 4.4第二课堂 | （1）第二课堂育人体系建设与保障措施 （2）社团建设与校园文化、科技活动及育人效果 （3）学生国内外交流学习情况 |
| 5.学生发展 | 5.1招生及生源情况 | （1）学校总体生源状况 （2）各专业生源数量及特征 |
|  | 5.2学生指导与服务 | （1）学生指导与服务的内容及效果 （2）学生指导与服务的组织与条件保障 （3）学生对指导与服务的评价 |
|  | 5.3学风与学习效果 | （1）学风建设的措施与效果 （2）学生学业成绩及综合素质表现 （3）学生对自我学习与成长的满意度 |
|  | 5.4就业与发展 | （1）毕业生就业率与职业发展情况 （2）用人单位对毕业生评价 （3）学生创新创业情况 |
| 6.质量保障 | 6.1教学质量保障体系 | （1）质量标准建设 （2）学校质量保障模式及体系结构 （3）质量保障体系的组织、制度建设 （4）教学质量管理队伍建设 |
|  | 6.2质量监控 | （1）自我评估及质量监控的内容与方式 （2）自我评估及质量监控的实施效果 |
|  | 6.3质量信息及利用 | （1）校内教学基本状态数据库建设情况 （2）质量信息统计、分析、反馈机制 （3）质量信息公开及年度质量报告 |
|  | 6.4质量改进 | （1）质量改进的途径与方法 （2）质量改进的效果与评价 |
| 自选特色 项目 | 学校可自行选择有特色的补充项目 |  |